Ход реализации приоритетных национальных проектов на территории Московской области за январь 2011 года

В отчетном периоде все мероприятия, предусмотренные приоритетным национальным проектом «Здоровье», в Московской области реализуются при отсутствии Сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта, который не поступил из Минздравсоцразвития России.

В рамках мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение алкоголя и табака, функционирует 25 Центров здоровья для взрослых, а также оснащены 8 детских Центров здоровья.

В отчетном периоде не установлены плановые показатели по подготовке врачей по программе "Формирование здорового образа жизни", а также по проведению дополнительной диспансеризации работающим гражданам. Проводятся подготовительные работы.

Денежные выплаты медицинскому персоналу участковой службы и медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи будут осуществлены в феврале. Проводятся необходимые расчеты.

В плановом порядке осуществляются вакцинация населения, а также профилактические обследования на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С. Проведено 83,6 тыс. обследований, лечение проводится 3 893 больным 
ВИЧ-инфекцией, из которых 51 пациенту начато лечение в январе.

За январь 2011 года из Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации не поступали данные по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, в связи с продолжающимся проведением расчетов за 2010 год.

В январе обследовано 4,4 тыс. новорожденных, выявлено 3 ребенка с наследственными заболеваниями. Аудиологический скрининг проведен 
3,4 тыс. новорожденным. Нарушение слуха выявлено у 79 детей.

В медицинские учреждения для получения высокотехнологичной медицинской помощи направлено 4,7 тыс. человек. Получено подтверждений о выполнении высокотехнологичной медицинской помощи на 92 пациентов. В листе ожидания находится 957 человек.

Осуществлялись выступления и публикации в СМИ областного и муниципальных уровней о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и ведется мониторинг хода реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

В Московской области за отчетный период проводилась работа по реализации приоритетного национального проекта «Образование» по 
4-ем мероприятиям.

1) Денежное вознаграждение за классное руководство.

Разрабатывается федеральная и региональная нормативная правовая база, регламентируется выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Московской области и муниципальных образовательных учреждений в Московской области.

2) Поддержка талантливой молодежи.

Начался региональный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников.

В рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», посвященного 70-летию битвы под Москвой и 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина проведены следующие областные мероприятия, по итогам которых присуждаются премии талантливой молодежи:

- первенство Московской области по судомоделированию в классах радиоуправляемых моделей в закрытом бассейне;

- областной конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов;

- областной конкурс фольклорных коллективов и ансамблей народной песни;

- областная выставка-конкурс «Глиняная игрушка Подмосковья».

3) Развитие дистанционного образования детей-инвалидов.

Разрабатывается федеральная и региональная нормативная правовая база, регламентирующая организацию дистанционного образования детей-инвалидов в 2011 году.

4) Поощрение лучших учителей.

Разрабатывается федеральная и региональная нормативная правовая база, регламентирующая проведение конкурсных процедур в Московской области в 2011 году.

В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее Государственная программа) на территории Московской области осуществляется комплекс мероприятий, направленных на выполнение приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».

Разработан План реализации Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы на территории Московской области (сетевой график) на 2010 год.

Правительством Московской области заключено 2 Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, определяющие порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области на мероприятия Государственной программы и ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года».

13 января 2011 года проведено заседание рабочей группы "Приоритетное развитие животноводства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции" по рассмотрению инвестиционного проекта ООО "Нива" Серебряно-Прудского района.

13 января 2011 года в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области состоялось совещание о реализации проекта ООО «СПФ Агро» по строительству свинокомплекса в Серебряно-Прудском муниципальном районе Московской области в 2011 году.

26 января 2011 года проведена рабочая группа "По развитию сельских территорий" по вопросу газификации сельских территорий в 2011 году.

На сайте Минсельхозпрода была размещена информация об итогах работы агропромышленного комплекса в 2010 году, о поддержке отрасли молочного животноводства из бюджета Московской области в 2010 году, об участии АПК Московской области в международной выставке "Зеленая неделя - 2011" в г. Берлине (Германия), проект Распоряжения "О порядке заключения соглашений о предоставлении средств бюджета Московской области для проведения мероприятий в сфере сельского хозяйства в 
2011 году".

В январе 2011 года в целях обеспечения реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» проводилась следующая работа.

По направлению обеспечения жильём молодых семей подготовлены и направлены в Министерство регионального развития Российской Федерации отчёты за январь 2010 года о реализации подпрограммы по спискам 2008, 2009 и 2010 годов.

Были подведены итоги о проделанной работе за 2010 год. Молодым семьям выдано 48 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома по спискам 2010 года, в том числе 16 свидетельств на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и местных бюджетов, и 32 свидетельства на приобретение жилья за счет средств бюджета Московской области и местных бюджетов (в первом квартале 2011 года дополнительно будет выдано 2 свидетельства о праве на получение соцвыплаты), а также 3 свидетельства под неиспользованные остатки средств федерального бюджета 2009 года.

В сфере выполнения государственных обязательств по обеспечению жильём ветеранов и инвалидов в Правительстве Московской области по итогам 2010 года жильем обеспечены 841 ветеран ВОВ, 22 ветерана боевых действий, 84 инвалида, в том числе 8 семей, имеющих детей-инвалидов.

Сводный список ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
после 01 марта 2005 года, в 2010 году включал 895 очередников, из них по состоянию на 01.01.2011 обеспечен жильем 841 ветеран ВОВ, 49 сняты с учета. В январе 2011 года, за счет субвенций 2010 года жилыми помещениями обеспечены еще 3 ветерана ВОВ, оставшихся 2 ветеранов ВОВ запланировано обеспечить жильем в 1 квартале 2011 года. Новый список ветеранов ВОВ в количестве 162 очередников, принятых в органах местного самоуправления на учет нуждающихся в жилых помещениях, находится на согласовании в Отделении пенсионного фонда Российской Федерации по 
г. Москве и Московской области, для дальнейшего утверждения списка с целью обеспечения данных граждан жильем за счет федеральных субвенций в 2011 году.

По направлению «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и привлечение частных инвестиций» в муниципальных образованиях Московской области, участвующих в реализации подпрограммы, проводится работа по организации использования средств федерального бюджета.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области подготовлены и направлены на согласование проект постановления Правительства Московской области «О заключении в 2011 году соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Московской области в 2010 году на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Московской области и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности» и проекты соглашений, подлежащие заключению между Правительством Московской области и администрациями муниципальных образований: г.п. Воскресенск, Подольского, Можайского, Зарайского муниципальных районов.

Информация размещалась на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

За отчетный период ввод мощностей по объектам не осуществлялся.

Ход реализации в Московской области приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» систематически освещался на сайте Минмособлстроя. В январе 2011 года размещались статьи, фотографии и видеосюжеты по вопросам реализации приоритетного национального проекта в Московской области.